BASILICATA

Fondo Sociale 2016

Servizi da realizzare e relativi costi

Struttura proponente: Consiglio Regionale di Basilicata

Ammontare del contributo richiesto: euro 16.000,00

Servizi da realizzare e relativi costi

Questo Consiglio Regionale, al fine di favorire l’aggregazione tra le strutture operanti in regione e ridurre l’aggravio degli adempimenti burocratici attualmente esistenti, intende realizzare le seguenti attività:

1) Tenuta della contabilità;

2) Funzioni di addetto stampa, comunicazione e supporto agli adempimenti previsti dalla normativa del servizio civile nazionale;

3) Immagine integrata, Sostegno alla progettazione europea e al fund-raising;

A tal fine si fa presente che i dipendenti che prestano servizio presso le strutture dell’U.I.C.I. operanti in Basilicata sono così suddivisi:

- Consiglio Regionale, n. 1 unità a tempo parziale (20 ore a settimana);

- Sezione di Matera, n. 1 unità a tempo parziale (20 ore a settimana);

- Sezione di Potenza, n. 1 unità a tempo parziale (30 ore a settimana).

1)  Tenuta della contabilità per conto delle Sezioni (da gennaio a dicembre 2017)

In vista delle modifiche al Regolamento della Gestione Finanziaria dell’U.I.C.I. che prevedono tra l’atro l’adozione del sistema di contabilità di tipo privatistico con il metodo della partita doppia, il Consiglio Regionale intende affidare la gestione della contabilità delle tre strutture (Sede Regionale e Sezioni di Potenza e Matera) ad un consulente esterno.

La scelta di affidare a terzi la contabilità risiede nel far acquisire ai segretari delle strutture maggiori competenze sul nuovo sistema e nel ridurre l’aggravio degli adempimenti burocratici attualmente esistenti.

I dipendenti delle strutture si impegneranno ad annotare su dei semplici fogli di calcolo tutti i movimenti in entrata ed in uscita che si sono verificati nell’arco di un mese.

Entro il giorno 16 di ogni mese detti fogli ed eventuale documentazione bancaria (distinte, ricevute ed altro) verrà trasmessa al consulente incaricato che annoterà i vari movimenti nel software della contabilità.

Il consulente potrà così redigere il bilancio e tutte le schede contabili previste e di cui le strutture necessitano.

Il segretario del Consiglio Regionale affiancherà il consulente per acquisire maggiori conoscenze in merito al nuovo sistema della contabilità e per trasmetterle successivamente ai segretari provinciali.

Si prevedono incontri periodici tra i dipendenti delle strutture e i dirigenti per verificare l’andamento del servizio ed eventuali criticità.

I costi per l’affidamento del sistema della contabilità delle tre strutture (Sede Regionale e Strutture Provinciali di Matera e Potenza) ammontano ad euro 5.000,00 omnicomprensivi di ogni onere a carico del Consiglio Regionale

2) Funzioni di addetto stampa, comunicazione e supporto agli adempimenti previsti dalla normativa del servizio civile nazionale

Le attività verranno svolte dal segretario del Consiglio Regionale che collaborerà con i dipendenti delle strutture provinciali.

Presso la segreteria del Consiglio Regionale si intendono accentrare le funzioni di addetto stampa e di comunicazione mediante la promozione dei servizi offerti dalle strutture dell’U.I.C.I. operanti in regione e la diffusione sui media locali delle principali iniziative che si intendono attuare.

Le attività di comunicazione verranno incrementate anche attraverso l’aggiornamento continuo del sito internet accessibile del Consiglio Regionale (http://www.uicbasilicata.it/).

Per quanto concerne la gestione dei progetti di servizio civile, la segreteria del Consiglio Regionale si impegna a supportare le strutture provinciali per far fronte ai seguenti adempimenti previsti dalla normativa nazionale: diffusione e promozione dei bandi, formazione dei volontari e monitoraggio dei progetti.

Per le attività sopra elencate si prevede  un costo complessivo pari ad euro 5.000,00.

3) Immagine integrata, sostegno alla progettazione europea e fund raising

A sostegno delle attività di comunicazione descritte precedentemente, è intenzione di questo Consiglio affidarsi ad uno studio di grafica professionale che si occuperà di progettare tutta una seri di interventi per veicolare un’immagine unica e coerente dell’U.I.C.I. nel territorio regionale.

Nello specifico l’incarico che verrà conferito al professionista esperto di immagine integrata riguarderà l’elaborazione di: grafica editoriale e consulenza tipografica; layout di prodotti editoriali (carta intestata, brochure, manifesti, cartelloni, depliant e guide) e grafica ambientale per iniziative ed eventi.

Questo Consiglio Regionale intende altresì sostenere le segreterie delle due Sezioni nella individuazione  di attività di fund-raising ed elaborazione di progetti per accedere a finanziamenti e fondi europei.

L’ammontare del costo previsto per la realizzazione delle citate attività è pari ad euro  6.000,00.

Situazione economica

- Risultanze dell’estratto conto al 30/09/2016: euro 11.773,02

La struttura ad oggi presenta una disponibilità limitata di cassa che consente di garantire nel            breve periodo solo l’ordinaria amministrazione ed il pagamento delle mensilità all’unica unità lavorativa presente.

Ulteriori informazioni

- Numero dei soci iscritti presso le Sezioni Provinciali di Potenza e Matera: n. 530

- Numero di dipendenti: il Consiglio Regionale si avvale della collaborazione di un dipendente assunto con contratto part-time (20 ore a settimana).

- Ulteriori informazioni: la sede regionale è aperta cinque giorni a settimana per 20 ore.

Il Presidente

Giuseppe Lanzillo