TOSCANA

8 novembre 2016

Progetto “Risorse Toscane”

Obiettivi: Organizzare un ufficio progettazione e raccolta fondi con personale specializzato proveniente dal corso di alta formazione di Bologna o da realtà diverse ma di provata esperienza.

L’ufficio dovrà operare in sinergia con l’analoga struttura della Sede Nazionale e riorganizzare tutta la struttura associativa che oggi si occupa di questi temi in modo spesso episodico e non coordinato.

Progetto di massima:

Il gruppo sarà costituito da un minimo di due unità e un massimo di cinque unità con attenzione alle professionalità espresse dai disabili visivi.

Il compenso sarà determinato sia sulla base dell'impegno orario che sulla valutazione dei risultati.

Proposta di articolazione del lavoro, da condividere con il gruppo di professionisti e con le sezioni interessate.

Prima fase: Raccolta dati tra le sezioni per verificare lo stato dell’arte;

Seconda fase: Inizio del lavoro per organizzare la campagna del cinque per mille;

Terza fase: Strutturazione rete territoriale;

Quarta fase: Esame delle idee progetto provenienti dalle sezioni o dal consiglio regionale.

Piano economico:

Alla struttura sarà destinato un budget complessivo a progetto annuo di euro diciottomila mentre la parte riguardante il compenso sui risultati sarà determinato sulla scorta di quanto fissato nella tabella di marcia fissata tra il Consiglio Regionale e il Gruppo di Lavoro.

Conclusioni:

Il progetto sarà sottoposto a verifiche quadrimestrali e avrà durata triennale.

Si richiede il contributo di euro ventimila di cui diciotto per i costi del personale e duemila per il coordinamento dell’ufficio.