SARDEGNA

Prot. n° 442/V/4/Contr  Cagliari 25 ottobre 2017

All’UICI Onlus

Sede Centrale

Via Borgognona n°38

00187 – ROMA

OGGETTO: Richiesta contributo su fondo sociale 2017 per realizzazione progetto

“Gestione della partita doppia su piattaforma PASSCOM”.

Questo Consiglio Regionale Sardo, ha usufruito del Fondo Sociale 2016 per la

realizzazione del progetto “L’UICI in Sardegna – Insieme lavoriamo meglio”, le cui

finalità sono quelle di impostare le funzioni amministrativo/contabili, in capo al

personale dipendente, in maniera univoca al fine di rendere omogenee le attività in

ogni singola Sezione, favorendo la condivisione sia di conoscenze che di esperienze

maturate da ciascuno nel proprio specifico territorio.

Fortemente convinti che la condivisione e l’omogeneità delle procedure

amministrative siano presupposto indispensabile per fornire un servizio adeguato ed

efficace ai nostri soci, crediamo che si debba proseguire su questa strada anche per

quanto riguarda i nuovi adempimenti contabili previsti per il 2018.

L’attuale piattaforma informatica realizzata grazie al Fondo sociale 2016 ci

permette di affrontare in modo tecnicamente adeguato la sfida. Grazie all’adozione

della licenza Business del software TeamViewer siamo ora in grado di organizzare in

maniera efficace meeting e videoconferenze tra la sede regionale e tutte le sezioni

provinciali.

Tutto il personale del Consiglio Regionale e di tutte le Sezioni Provinciali sta

adoperandosi da mesi per aggiornarsi sulle nuove procedure previste con il nuovo

programma di contabilità centralizzato basato sul software gestionale “Passcom”, sia

autonomamente, sia seguendo le sessioni di formazione on-line erogate dalla società

ADQ Consulting. Tutti stanno scontrandosi con le inevitabili difficoltà, ritenendo che la

formazione on-line erogata da ADQ Consulting debba essere integrata per poter

raggiungere piena autonomia operativa.

Anche il corso di formazione su software di contabilità e contabilità in partita doppia

destinato ai referenti regionali, tenutosi a Bologna nei giorni 09 e 10 ottobre presso

l’Istituto Cavazza e sempre curato da ADQ Consulting, ha evidenziato la necessità di

una ulteriore fase di formazione.

Si ritiene pertanto opportuno provvedere ad una formazione integrativa del

personale del Consiglio Regionale e di tutte le sezioni sarde. Tale formazione dovrà

essere avviata nei tempi più brevi possibili, entro la fine del 2017, ma dovrà

necessariamente proseguire per i primi mesi del 2018 fino a quando tutto il personale

avrà acquisito la necessaria padronanza ed autonomia nella gestione del software e

della partita doppia.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene opportuno proporre il seguente

progetto:

TITOLO:

Gestione della Partita doppia su piattaforma Passcom

OBIETTIVI:

Preparare adeguatamente il personale del Consiglio Regionale e di tutte le sezioni

territoriali. Agevolare il passaggio alle nuove procedure amministrative previste a

partire dal 1° gennaio 2018. Garantire supporto e consulenza nei primi mesi del 2018,

favorendo la massima condivisione tra tutti i dipendenti circa i problemi riscontrati e le

procedure adottate per la loro risoluzione.

MODALITÀ OPERATIVE E ATTIVITA’ PREVISTE:

Il progetto prevede la convenzione con un docente di comprovata esperienza che

erogherà 90 ore di formazione nel modo seguente:

Inizialmente 3 incontri frontali full-immersion da 8 ore ciascuno nelle prime 2

settimane.

A seguire 22 incontri di formazione in videoconferenza, di 3 ore ciascuno, tramite

piattaforma TeamViewer, nelle settimane successive. Tutte le lezioni in videoconferenza saranno registrate ed archiviate su cloud condiviso per essere poi consultabili dai discenti in qualsiasi momento

Si prevedono 2 lezioni alla settimana.

Ogni argomento relativo alla partita doppia verrà dapprima esposto dal punto di

vista teorico. Si passerà subito dopo ad un esercizio pratico sulla piattaforma Passcom,

per avere un immediato riscontro operativo su quanto appreso e verificare ed

analizzare le difficoltà riscontrate dai discenti. Per non privare gli uffici di un numero

eccessivo di ore dedicate al lavoro ordinario, si ritiene opportuno che 65 ore delle 90

complessive ricadano nel normale orario di lavoro, mentre le restanti 25 siano ore di

straordinario.

DURATA DEL PROGETTO:

15 settimane

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INTERVENTO:

I primi tre incontri si svolgeranno presso la sede UICI di Cagliari. I successivi incontri

si svolgeranno per via telematica tramite software TeamViewer. Il docente opererà

dalla sede del Consiglio Regionale di Cagliari

DESTINATARI DEL PROGETTO:

Dipendenti del Consiglio Regionale Sardo UICI: 2 unità (1° livello + 2° livello);

Dipendenti della Sezione di Cagliari: 1 unità (1° livello);

Dipendenti della Sezione di Oristano: 1 unità (1° livello);

Dipendenti della sezione di Nuoro: 1 unità (1° livello);

Dipendente della Sezione di Sassari: 1 unità (2° livello).

RISORSE UMANE CHE SI PREVEDE DI IMPIEGARE NEL PROGETTO:

Sarà cura della segreteria regionale:

• Coordinare, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Regionale, il

gruppo di lavoro.

• Predisporre ed aggiornare il registro presenze dei partecipanti.

• Supportare il docente per tutte le necessità logistiche.

Sarà cura del docente incaricato:

• Predisporre il programma didattico

• Predisporre un documento digitale contenente le F.A.Q. emerse durante il

corso. Sarà poi cura della segreteria regionale condividere tale documento

con tutte le sezioni provinciali

• Sottoporre i discenti a n° 4 test intermedi per verificare il grado di

apprendimento di ciascuno di essi. Per ogni test intermedio dovrà essere

redatta una relazione, con indicazioni dettagliate sul livello di apprendimento

di ogni singolo corsista, da consegnare al Presidente Regionale.

• Redigere una relazione finale da consegnare al Presidente del Consiglio

Regionale in cui siano chiaramente indicati gli obiettivi raggiunti, le criticità

riscontrate e le soluzioni proposte per ottimizzare, a regime, il lavoro del

personale.

RISULTATI ATTESI:

Gli obiettivi attesi dall’intervento formativo sono:

• Preparare adeguatamente il personale ad una efficace gestione delle nuove

metodologie contabili/amministrative previste dal 1 gennaio 2018

• Garantire per i primi mesi del 2018 una formazione ed una consulenza continua

che consenta di verificare immediatamente la corretta applicazione delle procedure

Crediamo che i primi mesi del 2018 possano essere i più critici, perché conclusa la

fase di test, non saranno più consentite distrazioni od errori. Ed è proprio per questo

motivo che riteniamo che la formazione debba essere proseguita anche per i primi

mesi del 2018.

PIANO FINANZIARIO

DESCRIZIONE

USCITE

Consulenza e Formazione per 90 ore

da parte del docente (a corpo)

€ 4.250,00

Retribuzione per n° 25 ore di

straordinario per n° 4 dipendenti 1°

livello

€ 2.454,00

Retribuzione straordinaria per n° 25

ore di straordinario per n° 2 dipendenti

2° livello

€ 989,00

Acquisto materiale didattico

€ 500,00

Spese Viaggio personale Sassari,

Nuoro ed Oristano

€ 508,16

Rimborso trasferte personale Sassari,

Nuoro ed Oristano

€ 309,84

Spese vitto e alloggio per n° 3 giornate

di lezione frontale

€ 309,00

Cancelleria varia

€ 180,00

Spese segreteria

€ 500,00

TOTALE USCITE

€ 10.000,00

DESCRIZIONE

ENTRATE

Fondo Sociale 2017 pari al 75% della

spesa

€ 7.500,00

Contributo del Consiglio Regionale

da distribuire a carico delle cinque

strutture sarde in misura di €. 500,00 a

carico di ciascuna

€ 2.500,00

TOTALE ENTRATE

€ 10.000,00

Si confida nel favorevole accoglimento della presente e in attesa di riscontro si saluta

cordialmente.

Il Presidente

Raimondo Piras

RELAZIONE  ATTIVITA’  SVOLTA

Grazie al contributo di solidarietà 2016 che ha finanziato il progetto “L’UICI in Sardegna

– insieme lavoriamo meglio!” è stato possibile aggiornare ed uniformare le postazioni di

lavoro delle quattro sezioni provinciali e del Consiglio regionale della Sardegna, sia dal

punto di vista hardware che dal punto di vista software. Per quanto riguarda l’hardware ogni

ufficio è stato dotato di un computer portatile Windows 10 + monitor esterno. Tale scelta è

scaturita dall’esigenze di avere delle postazioni mobili ed al contempo di garantire uno

schermo di adeguate dimensioni per il lavoro in ufficio e la gestione delle videoconferenze.

Oltre ai pc, ad ogni ufficio è stata consegnata una stampante/scanner a colori in formato A3.

Per quanto riguarda il software, ogni pc è stato dotato di licenza Microsoft Office 2016 Pro.

L’acquisto di una licenza Business del software TeamViewer  ha consentito di

migliorare la collaborazione tra le varie sezioni territoriali, grazie alla possibilità di gestire

teleconferenze e controllo remoto dei nuovi pc, con drastiche riduzioni di costi e di tempo.

Infine, presso la segreteria del Consiglio Regionale è stato installato un NAS che garantisce

un efficace sistema di backup a disposizione di tutte le sezioni territoriali.

La piattaforma informatica che è stato possibile realizzare grazie al fondo di solidarietà

2016 è uno strumento per noi fondamentale per ridurre i costi degli spostamenti tra le varie

sedi territoriali e per uniformare le procedure amministrative.

Grazie a questa piattaforma abbiamo anche potuto presentare la richiesta di contributo

su fondo sociale 2017 per la realizzazione del progetto “Gestione della partita doppia su

piattaforma PASSCOM”, riducendo drasticamente i costi relativi a trasferte, vitto e alloggio.

La formazione/consulenza informatica rivolta al personale dipendente di tutte le sezioni

territoriali è stata curata dal Segretario regionale Marco Meloni che ha inoltre effettuato, in

loco, presso ciascuna sede territoriale, la verifica della corretta funzionalità delle reti LAN e

delle connessioni internet, nonché il collaudo delle apparecchiature fornite nel progetto.