MOLISE

Progetto “Fondo di solidarietà 2018” a cura del Consiglio regionale UICI molisano

Questo Consiglio regionale UICI Molise intende svolgere - come da voce del comunicato

nr. 86/18 “Fondo di solidarietà 2018” relativa alle “funzioni di addetto stampa, comunicazione e

promozione culturale, in favore delle sezioni”- le seguenti attività di gestione e coordinamento

a favore delle sedi territoriali di Isernia e Campobasso:

- mettere a disposizione dei due Consigli territoriali le buone prassi del Consiglio regionale UICI

Molise, le capacità organizzative di promozione sociale, culturale e di richiamo mediatico, nelle

progettualità e nei percorsi in rete già avviati e consolidati per la realizzazione di attività di

divulgazione e formazione quali seminari tiflo-didattici, laboratori tiflo-informatici,

manifestazioni sportive e percorsi guidati sensoriali e multidisciplinari;

- promuovere e sostenere la continuità negli anni delle attività elencate nel presente progetto

attraverso le convenzioni stipulate nel 2017 e 2018 a livello regionale;

- attuare, avvalendosi di esperti del settore anche a livello europeo, iniziative di comunicazione

esterna finalizzate alla raccolta Fondi.

Le nostre progettualità presentano caratteristiche di strutturalità e sostenibilità nel

tempo grazie:

- alle convenzioni stipulate quali protocollo d’intesa con il Mibact, convenzione di partenariato

con l’Ufficio Scolastico Regionale, convenzione con il Raggruppamento Biodiversità di Isernia,

convenzione di partenariato con l’Associazione Lions di Montenero di Bisaccia, con

l’associazione Lococard. Ed altre ci proponiamo di stipulare nel 2019 a sostegno delle attività

regionali e territoriali, al fine di radicare le nostre azioni e la presenza dell’Unione nel territorio

regionale;

- al personale già strutturato, che collaborerà nell’organizzazione degli eventi e gestione delle

progettualità in campo.

In merito al TFR destinato al dipendente regionale, pari a euro 21.150,01 questo

Consiglio regionale ha deliberato l’accantonamento di € 6.000. La restante somma sarà reintegrata grazie al contributo della Regione Molise, Legge 24/1990 annualità 2016, 2017, 2018

(pari a euro 16.800).

Si comunica inoltre, di aver aderito al Fondo Nazionale del TFR con Delibera nr. 23

come da ns. Nota trasmessa in data 31.07.2018 prot 360/A.

Il Costo totale del progetto, in allegato, è di euro 16.379 (sedicimila

trecentosettantanove/00); il contributo richiesto è di 12.000 euro.

1. FASI DI REALIZZAZIONE

Il progetto si compone di tre moduli per la realizzazione di Iniziative quali eventi e

manifestazioni per la promozione delle attività dell’UICI molisana aperte ai Soci ed alla

cittadinanza e senza scopo di lucro (a titolo gratuito o dietro pagamento di un biglietto)

riconducibili ai settori del sociale, dello sport per tutti, dell’arte universale e del turismo

sostenibile.

Il conseguimento delle finalità contemplate nel presente progetto troverà un

indispensabile contributo e sostegno nella collaborazione fattiva dei seguenti enti con cui

abbiamo firmato protocolli d’intesa per il conseguimento degli obiettivi specifici previsti dal

progetto: Il Polo Museale Molisano; gli Istituti scolastici Mario Pagano, Sandro Pertini, Manzù,

Fascitelli-Majorana; l’ASD Olimpic Paideia Sporting , la Pentra Sporting Molise, l’Università degli

Studi del Molise, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Lococard e l’Associazione Lions

di Montenero.

1.“Il Braille tiflologico e le tecnologie assistive”

a. Seminari – laboratori tiflo-didattici e tiflo-informatici destinati alle scolaresche ed ai

Soci. Presso gli Istituti scolastici e/o presso le sedi territoriali UICI. I seminari sono

pensati anche per dare continuità ai corsi attivati dall’Irifor Molise. Il percorso

seminariale sarà organizzato in collaborazione con la Responsabile del CCT – Centro di

consulenza didattica del Molise, Dott. Giovina Tomaciello (Assistente sociale ed

Operatrice tiflologica).

b. progettazione e realizzazione in collaborazione con l’Istituto Francesco Cavazza della

III edizione del Libro sonoro-tattile “Giocando imparo il Braille”.

c. studio e consulenza per la realizzazione di nuovi percorsi autoguidati museali e

paesaggistici in collaborazione con il CCT Molise, l’Irifor Molise, il Mibact – Polo Museale del

Molise, l’Università degli Studi del Molise e il Raggruppamento Biodiversità di Isernia;

d. Visite guidate istruttive destinate ai Soci di entrambe le sezioni territoriali UICI:

Isernia e Campobasso.

2. Seminari e manifestazioni sportive “Sport per tutti: la palestra delle pari opportunità”

finalizzati alla promozione dell’inclusione sociale attraverso l’educazione dei giovani

all’inclusione sociale ed all’integrazione nelle discipline sportive paralimpiche, con la

collaborazione delle due società sportive ASD Olimpic Paideia Sporting e Pentra Sporting

Molise, entrambe fondate dalle sedi UICI molisane, impegnatesi a fornire il proprio supporto,

nelle seguenti attività:

a. allestimento di dimostrazioni sportive di gioco del torball, showdown, tiro con l’arco e

judo nelle scuole e/o nelle piazze, quale l’Open Day in Piazza Municipio, Montenero (CB) (ed

eventualmente, in caso di pioggia all’interno del Palasport) “Festa dello Sport” in

collaborazione con l’ASC nei giorni 1 e 2 giugno 2019;

b. Quadrangolare interregionale di Torball – “Trofeo torball Cup Molise ”, IV Edizione

anno 2019, presso la Palestra comunale di Isernia.

3. Attività di promozione, sensibilizzazione finalizzate alla raccolta fondi:

a. Cene al buio: aperte oltre che ai Soci dell’Unione alla cittadinanza, ai decisori

politici ed eventualmente alle scolaresche come momento di promozione ed

inclusione sociale, presso l’Hotel-Ristorante “Il Poggio” di Montenero (CB), come da

protocollo di partenariato firmato con l’Associazione Lions di Montenero.

b. Percorsi plurisensoriali al buio e Stand di prodotti tipici molisani. I percorsi

al buio, saranno allestiti all’interno del Centro commerciale “Costa Verde” , Montenero (CB)e finalizzati alla comprensione e alla guida dello spettro sensoriale.

Alla guida del percorso al buio vi saranno persone non vedenti;

c. Teatro e Solidarietà. Stagione teatrale primaverile presso l’Auditorium “Villa Santa

Maria” di Larino (CB) come da protocollo di partenariato firmato con l’Associazione Lions di

Montenero. Parte del ricavato della vendita dei biglietti d’ingresso sarà devoluta all’UICI Molise.

Periodo: gennaio-maggio 2019.

Inoltre, le attività di comunicazione coordinate dal Consiglio regionale UICI Molise a

favore delle sezioni territoriali di Isernia e Campobasso prevedono: a) il coinvolgimento

massiccio di televisioni locali e nazionali, carta stampata e giornali telematici, durante tutte le

fasi progettuali (dalle giornate-studio alle visite guidate, dalle manifestazioni sportive ai

seminari e open day); b) la stampa in nero e in braille e la distribuzione di depliant, brochure

informative e del periodico curato da questo Consiglio regionale “La Valigia del Tiflologo – Dall’

integrazione legale a quella umana” bimestrale di informazione culturale, scientifica,

tecnologica, sociale e tiflologica (Aut. Trib. CB nr. 502 del 3/2009). Strumento quest’ultimo

ormai divenuto imprescindibile per la comunicazione verso l’esterno e l’informazione ai Soci

sulle attività associative regionali e territoriali a sostegno degli altri strumenti d’informazione di

cui questo consiglio si avvale quali comunicati stampa, conferenze stampa e social networks.

PIANO ECONOMICO

IL BRAILLE TIFLOLOGICO E LE TECNOLOGIE ASSISTIVE

importo cad.

Q

totale

Seminari e Laboratori

nr. 4 relatori

€ 300,00

4

1.200,00 €

pernottamento e vitto relatori

€ 150,00

4

600,00 €

Targhe "Louis Braille" premiazione "Il punteruolo d'oro"

€ 60,00

3

180,00 €

progettazione stampa e distribuzione presso le scuole

molisane di nr. 15 copie del Libro sonor tattile con tecnologia

Penny Talk

€ 150 cad.

2.250,00 €

rimborso spese al responsabile del CCT, Centro di Consulenz Tiflodidattica Molise

2.000,00 €

ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE FINALIZZATE ALLA RACCOLTA FONDI

rimborso spese

nr. 2 guida professionista percorsi guidati paesaggistici

€ 200,00

2

400,00 €

spese

trasporto Soci

€ 500,00

2

1.000,00 €

allestimento stand e percorsi multisensoriali

500,00 €

allestimento cene al buio

500,00 €

SPORT PER TUTTI LA PALESTRA DELLE PARI OPPORTUNITA'

Rimborso spese

Nr. 2 testimonial, atleti paralimpici che interverranno al

Seminario

€ 200,00

2

400,00 €

Coppe

€ 40,00

4

160,00 €

Allestimento campi e autonoleggio trasporto attrezzature, soci e atleti

1.500,00 €

SPESE DI COMUNICAZIONE E

PROMOZIONE

lavoro grafico, stampa e distribuzione di materiale informativo quali brochure, inviti,

depliant, etc

2.000,00 €

stampa e distribuzione periodico di informazione tiflologica La Valigia del

Tiflologo

300,00 €

gadget per gli Istituti scolastici: nr. 1000 zaini con il logo

dell'Unione

€1,90 cad.

1000

1.900,00 €

Spese di gestione e

coordinamento

pari al 10 %

1.489,00 €

Totale generale delle spese 16.379,00 €

Campobasso, 26 settembre 2018

Marilena Chiacchiari

Presidente regionale