MODELLO di PRESENTAZIONE TRE PROGETTI

PROGETTO N. 1

- Tipo e titolo del Progetto

“PROGETTO PER FAVORIRE LA MOBILITÀ DELLE PERSONE CON MINORAZIONE VISIVA IN STATO DI GRAVITÀ” FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO”

Considerata la quasi assenza di tecnici dell’educazione e della riabilitazione in orientamento mobilità e autonomia personale che nella Regione Veneto vedono una sola presenza, la vastità del territorio da coprire, la numerosità degli utenti ciechi ed ipovedenti gravi da assistere e il fatto che i corsi debbano essere svolti presso il domicilio degli stessi, il progetto consiste in una prima formazione di 8 operatori, costituendo un patrimonio di conoscenze e figure professionali che permarranno oltre la durata del progetto stesso e nella successiva effettuazione di almeno 50 corsi di riabilitazione e di educazione finalizzati all’autonomia, all’orientamento ambientale e alla mobilità autonoma delle persone con disabilità visiva in stato di gravità.

- Obiettivi

1) Formazione di n. 8 tecnici Istruttori di Orientamento e Mobilità che possano garantire una omogenea e continuativa presenza sul territorio Veneto, vasto e articolato, dove attualmente opera un solo operatore.

2) Attività formativa per il riconoscimento della figura professionale presso Regione Veneto da parte della Cooperativa Giuseppe Olivotti scs, in qualità di Organismo di Formazione accreditato, attività indispensabile perché i corsisti una volta formati possano esercitare;

3) Erogazione di n. 50 corsi di orientamento e mobilità di 20 ore cadauno, da svolgersi presso il domicilio dell’interessato, a prezzo agevolato.

- Destinatari

n. 8 persone ammesse al corso di formazione di Istruttori di Orientamento e Mobilità e n. 50 persone con grave minorazione visiva;

- Durata

13 mesi (ottobre 2021-novembre 2022)

- Territori coinvolti

Nel progetto è coinvolto l’intero territorio Veneto, nello specifico le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona con interventi omogenei nelle sette province;

- Azioni previste (tipo e numero)

1. Attività di pubblicizzazione del progetto;

2. Ricerca e selezione di n. 8 persone da ammettere al corso di formazione di Istruttori di Orientamento e Mobilità;

3. Corso di formazione 1480 ore;

4. Accreditamento da parte della Cooperativa Giuseppe Olivotti scs, in qualità di Organismo di Formazione accreditato del corso “Tecnico dell’educazione e della riabilitazione in orientamento e mobilità e autonomia personale per disabili visivi” in attuazione della DGR n. 668 del 28-04-2015 e in ottemperanza al Testo Unico Beneficiari per le Attività formative a riconoscimento DGR n. 251 del 08-03-2016;

5. Riconoscimento nel Repertorio Regionale Standard Professionali (RRSP) della figura del "Tecnico specializzato dell’educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi".

6. Ricerca delle n. 50 persone (ciechi o ipovedenti gravi) che effettueranno un corso individuale di 20 ore procapite;

7. Effettuazione dei n. 50 corsi destinati ai disabili della vista, per un totale di 1000 ore.

- Oneri e spese

A. Progettazione € 500,00

B. Promozione, informazione, sensibilizzazione € 5.500,00

C. Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto € 13.000,00

D. Funzionamento e gestione del progetto € 145.000,00

D.1	Personale retribuito	 € 108.500,00

D.2	Acquisto beni e servizi accessori (aule, sanificazione) € 8.500,00

D.4	Materiale didattico € 3.000,00

D.5	Spese di viaggio, vitto e alloggio personale retribuito 	€ 15.100,00

D.6	Rimborsi spese volontari (per vitto, trasporto, spese telefoniche, etc) € 2.500,00

D.7	Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari € 1.000,00

D.8	Assicurazione volontari per responsabilità civile verso terzi, contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta nel progetto € 1.200,00

D.9	Assicurazione destinatari € 1.200,00

D10	Valorizzazione attività volontari € 4.000,00

E. Altre voci di costo - Polizza fidejussione € 1.900,00

TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO € 165.900,00

F. Spese generali di funzionamento € 14.100,00

G. Gestione e accreditamento corso di formazione presso la Regione Veneto € 8.540,00

TOTALE PROGETTO   € 188.540,00

Entrate

Contributo Ente Regione Veneto € 144.000,00

Quota di partecipazione al corso di formazione da parte degli 8 corsisti € 8.000,00

Quota di partecipazione al corso individuale di orientamento e mobilità da parte delle 50 persone con grave minorazione visiva € 10.000,00

Quota a carico Consiglio Regionale Veneto UICI € 18.000,00

Contributo richiesto sul fondo di solidarietà Euro 8.540,00

- Risultati attesi

- capacità di rispondere in tempi rapidi alle richieste da parte delle persone disabili della vista di corsi di orientamento e mobilità;

- acquisizione di autonomia, orientamento ambientale e mobilità autonoma delle persone con disabilità visiva in stato di gravità;

- consolidamento di una rete territoriale di Tecnici Istruttori di Orientamento e Mobilità

Il contributo richiesto pari a Euro 8.540,00 riguarda nello specifico i costi della convenzione UICI/Cooperativa Giuseppe Olivotti scs, in qualità di Organismo di Formazione accreditato del corso “Tecnico dell’educazione e della riabilitazione in orientamento e mobilità e autonomia personale per disabili visivi” in attuazione della DGR n. 668 del 28-04-2015 e in ottemperanza al Testo Unico Beneficiari per le Attività formative a riconoscimento DGR n. 251 del 08-03-2016, costi che non potevano essere previsti nel progetto presentato alla Regione Veneto.

A riguardo si allega copia della convenzione in essere, copia della fattura e del pagamento del 50% dello stesso già effettuato in data 24/02/2022 di Euro 4.270,00.

La mancanza di un bando per il fondo di solidarietà per le sedi regionali per l’anno 2021 ci ha impedito di presentare questo progetto all’inizio del progetto stesso costringendoci quindi a presentare il progetto in itinere che pur non essendo concluso, anzi rimanendo ancora da realizzare la parte più consistente, prevedeva comunque un anticipo di spese.

Si precisa che nell’anno 2020 il Consiglio Regionale Veneto UICI ha ricevuto il finanziamento di un progetto a carattere annuale.

PROGETTO N. 2

- Tipo e titolo del Progetto

“PERCHE’ SIAMO QUI? … PER CRESCERE INSIEME"

Viste le “relazioni di vantaggi” redatte dalle Sezioni territoriali i cui soci hanno aderito all’iniziativa attuata da questo consiglio Regionale avvalendosi del fondo di solidarietà erogato dalla Presidenza Nazionale per il 2020, e considerato che in tutte le relazioni suddette viene auspicata la riproposizione dell’iniziativa, il Consiglio regionale UICI del Veneto intende intervenire nel corso dell’anno 2022-2023 con un progetto a favore delle Sezioni UICI del Veneto organizzando un ciclo di attività a carattere regionale per  bambini/ragazzi ciechi ed ipovedenti.

Da sempre questo Consiglio, in accordo con le Sezioni territoriali, supporta iniziative a favore dei soci, e l’obiettivo che intende perseguire per conto delle Sezioni medesime con il presente progetto consiste nell’uniformare gli interventi rivolti ai disabili della vista compresi nella fascia d’età dai 6 ai 18 anni.

Il progetto è effettuato in collaborazione con il Comune di Padova e la finalità dello stesso è quella di portare i bambini e i ragazzi minorati della vista al proprio più alto grado di autonomia per permettere loro di vivere pienamente inclusi nella società.

- Obiettivi

Gli obiettivi per bambini e ragazzi disabili della vista riguardano: la promozione delle autonomie personali nella cura di sé e nell’orientamento e mobilità, l’accrescimento dell’autostima e della sicurezza in sé stessi, il miglioramento delle competenze utili alla socializzazione, lo sviluppo di abilità fini/grosso motorie e di coordinamento, conoscenza e propedeutica alla scelta di specifiche discipline sportive.

Per i genitori invece gli obiettivi riguardano: un miglioramento nella percezione dell’efficacia del proprio ruolo di genitori di figli con disabilità visiva, l’auto mutuo aiuto, l’acquisizione di nozioni tiflologiche (riguardo l’accessibilità) e psicologiche per fare fronte ai problemi di vita quotidiana, il promuovere il contatto tra famiglie e realtà del proprio territorio quali, società sportive, associazioni come gruppi scout, al fine di favorire l’inserimento dei propri figli con disabilità in queste realtà.

- Destinatari

Bambini di età 6-11 anni e ragazzi adolescenti di età 12-18 anni; il progetto coinvolge inoltre coppie genitoriali e fratellini vedenti.

- Durata

01 settembre 2022 – 31 dicembre 2023

- Territori coinvolti

Nel progetto è coinvolto l’intero territorio Veneto nell’articolazione delle sue sette province: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona

- Azioni previste (tipo e numero)

Il progetto si articola in 4 azioni operative che afferiscono a problematiche specifiche legate all'educazione e all'inclusione dei disabili della vista e delle loro famiglie.

Nello specifico le azioni previste sono le seguenti:

1) Per i bambini della scuola primaria – realizzazione di attività motorie con il metodo a griglia, attività volte all’acquisizione degli schemi motori di base e della coordinazione, quali giochi di andatura, di ritmo, attività espressive mediante la musica, la danza e il teatro, attività di propedeutica al coding attraverso l’utilizzo di un piccolo robot a forma di coccinella Beebot.

2) Per gli adolescenti – realizzazione di attività per consolidare le loro abilità di orientamento e mobilità, come ad esempio cacce al tesoro, attività per promuovere le autonomie in cui i ragazzi siano ad esempio chiamati a fare acquisti in negozio e a organizzare la preparazione di un pasto da soli, sperimentazione della pratica di sport quali la canoa ed altre attività ginniche anche con uscite durante il fine settimana

3) Corsi di orientamento, mobilità e autonomia personale sia per i bambini che per i ragazzi;

4) Per i genitori realizzazione di incontri di gruppo su temi quali: sessualità e affettività, come prendersi cura dei figli normodotati fratelli di bambini/ragazzi con disabilità, promuovere le autonomie nel proprio figlio disabile, sport e disabilità, prospettive per il futuro del proprio figlio con disabilità.

- Oneri e spese

SPESE PREVISTE

Costo operatori (comprensivo rimborsi spese e ore preparazione attività)		€ 18.000,00

Costo affitto spazi attività sabato pomeriggio					€ 3.500,00

Costo affitto spazi per trasferte							€ 2.500,00

Costo materiali									€ 1.000,00

TOTALE       										€ 25.000,00

Spese generali di funzionamento 						€  2.000,00

TOTALE GENERALE								€ 27.000,00

ENTRATE PREVISTE

Comune di Padova									€  8.600,00

Quote famiglie									€  3.000,00

Donazione										€  2.000,00

Contributo richiesto sul fondo di solidarietà Euro	€ 13.400,00

- Risultati attesi

1) Autonomia personale

Aumento del grado di autonomia nella cura di sé

Aumento del grado di autonomia nella gestione dei propri effetti personali.

Aumento del grado d’autonomia durante i pasti.

2) Socializzazione

Aumento della qualità delle relazioni con i propri pari presenti alle attività.

Aumento della qualità delle relazioni con gli operatori presenti alle attività.

Accrescimento della percezione di sé come persona in grado di instaurare relazioni sociali soddisfacenti.

Accrescimento della capacità di gestire i momenti di socializzazione libera, non mediati dagli operatori.

3) Orientamento e mobilità

Imparare a muoversi autonomamente negli spazi interni e limitrofi alla struttura.

Accrescimento dell’abilità nel saper memorizzare e creare mappe spaziali.

4) Motricità fine e grosso motoria

Aumento del grado di sicurezza nel muoversi nello spazio.

Miglioramento della motricità fine delle mani.

5) Autostima, responsabilità, autoefficacia

Accrescimento del grado di autostima.

Accrescimento della percezione del proprio sentirsi responsabili.

Accrescimento della percezione del proprio senso di autoefficacia.

6) Inserimento dei nuovi partecipanti

Aumento della conoscenza tra i nuovi partecipanti.

7) Indipendenza dalle figure di attaccamento

PROGETTO N. 3

- Tipo e titolo del progetto

“FORMAZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DIRETTIVI PROVINCIALI E REGIONALE DELL’UICI VENETO”

- Obiettivi

1) Formare i dirigenti veneti su argomenti specifici

2) Creare momenti di scambio di informazioni e conoscenze reciproche

3) Acquisizione di capacità di lavoro di gruppo

- Destinatari

50 dirigenti UICI

- Durata

2 incontri da 6 ore ciascuno

- Territori coinvolti

Nel progetto è coinvolto l’intero territorio Veneto nell’articolazione delle sue sette Sezioni Territoriali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona

- Azioni previste (tipo e numero)

1) N. 2 incontri di formazione su tematiche specifiche ad es. Dopo di noi, Testamento solidale con il contributo di esperti dei diversi settori sia a livello nazionale che europeo.

- Oneri e spese

Costo esperti (comprensivo rimborsi spese)					€ 1.000,00

Costo affitto spazi attività 								€ 1.000,00

Costo vitto e trasporto dei partecipanti e dei loro accompagnatori		€ 3.000,00

TOTALE GENERALE								€ 5.000,00

Contributo richiesto sul fondo di solidarietà Euro 3.060,00

- Risultati attesi

Capacità di riportare sul territorio le conoscenze acquisite

Saper fornire informazioni concrete ai soci e alle loro famiglie e utili indicazioni agli Enti Pubblici e Privati con cui si intende collaborare o già si collabora.